## Zeitplan
Datum | Nr | Arbeitsschritt | Soll Stunden | Meilenstein | Ist Stunden | Abweichung Stunden | Iperka
2025-05-14 | 1.0 | Idee | 1 | Nein | 1 | 0 | -
2025-05-14 | 1.1 | Projektantrag | 1 | Nein | 1 | 0 | -
2025-05-14 | 1.2 | Anforderungsanalyse | 3 | Nein | 2 | -1 | -
2025-05-21 | 1.3 | Zeitplan erstellen | 1 | Nein | 1 | 0 | I
2025-05-21 | 1.4 | Recherche | 2 | Nein | 3 | 1 | I
2025-05-21 | 2.0 | Tätigkeitsliste | 2 | Nein | 2 | 0 | I
2025-05-28 | 2.1 | Testspezifikationen | 2 | Nein | 2 | 0 | P
2025-05-28 | 2.2 | Pflichtenheft | 3 | Ja | 3 | 0 | P
2025-06-04 | 3.0 | Entscheidung Architektur/Design | 1 | Ja | 1 | 0 | E
2025-06-04 | 4.0 | Realisierungsschritte beschreiben | 1 | Nein | 1 | 0 | E
2025-06-04 | 4.1 | UI & API Prototyp | 3 | Nein | 3 | 0 | E
2025-06-11 | 4.2 | Team-Filter implementieren | 2 | Nein | 2 | 0 | R
2025-06-11 | 4.3 | Dark/Light-Switch | 1 | Nein | 1 | 0 | R
2025-06-11 | 4.4 | Deployment & CI | 2 | Nein | 2 | 0 | R
2025-06-18 | 4.5 | Bugfix & Refactor | 3 | Nein | 3 | 0 | K
2025-06-18 | 5.0 | Testprotokoll | 1 | Nein | 1 | 0 | K
2025-06-18 | 5.1 | Testfazit | 1 | Ja | 1 | 0 | K
2025-06-25 | 6.0 | gute Erfahrungen | 0.5 | Nein | 0.5 | 0 | A
2025-06-25 | 6.1 | schlechte Erfahrungen | 0.5 | Nein | 0.5 | 0 | A
2025-06-25 | 6.2 | Verbesserungsmöglichkeiten | 0.5 | Nein | 0.5 | 0 | A
2025-06-25 | 6.3 | Das hat uns gefallen | 0.5 | Nein | 0.5 | 0 | A
2025-06-25 | 6.4 | Das hat uns nicht gefallen | 0.5 | Nein | 0.5 | 0 | A
2025-06-25 | 6.5 | Wünsche nächstes Mal | 0.5 | Nein | 0.5 | 0 | A
2025-06-25 | 7.0 | Projektdokumentation | 1 | Ja | 3 | 2 | A
2025-06-25 | 8.1 | Schlussarbeiten | 1 | Ja | 1 | 0 | A